大庆市中医医院文件

庆中医发[201012号

___________________________________★___________________________________

大庆市中医医院关于印发

开展创建无烟医院实施方案的通知

各科室:

现将《大庆市中医医院关于开展创建无烟医院实施

方案》下发各科室,请认真贯彻执行。

附件1:开展全面禁烟创建无烟医院实施方案

附件2:医院禁烟制度与奖惩规定

附件3:医院禁烟考评奖惩标准

附件4:无烟医院考核评估标准

附件5:职工吸烟和戒烟摸底表

附件6:控烟监督员检查记录表

二0-0年六月二日

附1:

大庆市中医医院

关于开展创建无烟医院实施方案

为保护人民健康、带头做好控烟履约工作,最大限

度地减少因烟草流行带来的疾病负担,确保2010年9

月13日前医院全面禁烟,建成无烟医院。根据W0《烟

草控制框架公约》和国家、省、市爱卫办有关医疗卫生

系统2011年实施全面禁烟工作要求，结合医院实际，

特制定如下实施方案：

一、工作目标

(一)总体目标:2010年9月13日前医院全面禁烟,

达到无烟医院的标准。

(二)具体目标:

1、医院室内无人员吸烟;

2、室内场所无烟具烟蒂;

3、禁烟标识醒目无缺失;

4、吸烟人员有劝阻指导

二、工作分工

(一)成立医院控烟工作领导小组：

组  长:刘长生

副组长:邓承龙

成  员:张玉荣 何传江 王继往 蒋立成  马占民

杨昆  张卉  霍秀萍  张丽丹  张翠贤

领导小组主要职责:组织拟定并实施控烟工作方

案;组织协调处理控烟工作出现的重要事件;研究讨论

控烟工作奖罚规定和各科室签订控烟责任书等。

医院控烟工作领导小组下设办公室为:环卫中心

办公室主要职责:组织协调、资料汇总、督导考

核、总结验收、宣传教育、上传下达等

具体工作如下:

1、6月12日召开动员大会与各科签订控烟责任

书、开展“创建无烟医院”倡议活动;门诊、急诊、住

院等入口处设置控烟倡议书展板;完成禁烟标识的张

贴、门诊电子滚动屏的控烟宣传;

2、6月25日前完成禁烟监督员、巡查员的培训工

作;

院内网站等设置控烟知识版面;病区护士站、门急诊

导医合等放置控烟知识宣传资料或处方。

3、7月2日完成院外吸烟区的建设(要设置烟草危

害宣传板和必要的桌椅及存烟蒂设备)

4、9月8日前做好创建无烟医院的检查工作。

5、9月13日正式全面禁烟

5、每月26日前对各科禁烟工作进行督导、考核、

反馈;

6、每季度组织一次全院职工吸烟、戒烟情况的调

查(见附件5)

(二)建立以科主任为本科禁烟工作责任人,护士长

为监督员、保洁工为巡查员的科室控烟管理小组,共同

负责本科区域范围的禁烟管理工作,并把科内禁烟工作

分解落实到每位员工,营造人人参与、相互监督、干部

带头的禁烟氛围。

（四）戒烟门诊设在门诊的简易门诊。

戒烟咨询电话:5865325

三、工作要求

(一)各科室须在7月2日前完成科内人员的宣传动员

和摸底调查工作。

(二)白控烟小组从9月8日起不定期的组织督导和检

查。

(三)各监督员每月至少组织1次对所辖范围的控烟情

况进行检查，每月底将检查记录表 (见附件6) 交控烟

办。

(四)各巡查员需做好日常巡查登记工作,

(五)控烟办公室落实综合目标考核“控烟教育”的分

值，

并从9月起将各督导组检查结果和扣分情况与综合目标

考核挂钩，对控烟工作成绩显著的科室和个人予以加分

奖励，对不达标的科室和个人给以扣分批评

大庆市中医医院

2010年6月

附2：

医院禁烟制度与奖惩规定

1、医院区域内的任何地方,都禁止吸烟;

2、医院区域内的任何地方,无烟具烟蒂;

3、医院区域内的吸烟人员,有劝阻指导;

4、全院职工负有劝阻吸烟的责任和义务;

5、禁烟标志应挂在醒目位置

①大楼入口处张贴禁烟标志,要求入门前熄灭烟

火

②停车场处设置禁烟标志,车辆进入后熄灭烟火

①门诊大厅、急诊大厅、病区大厅、电梯间、候诊

区、会议室及走廊、厕所、楼梯都应张贴禁烟标志。

6、对于违反者,按以下规定惩罚:

①对于违规的职工,每发现一次扣1分即人民币

50元、扣科室负责人1分即人民币50元；职工累计扣

10分者不能评优、评先等;科室负责人累计扣50分者

不能评优、评先等。

②对于违规的实习生、进修生,交科教科处理并

通报所在学校或单位。

③对于违规的病人、家属及其他来访者,应劝其

放弃抽烟

7、对于守规者,按以下规定奖励

医院设立两个“控烟先进工作者奖”、三个“控

烟先进科室奖”和五个“成功戒烟个人奖”。

每年对开展创建“无烟医院”活动中,工作认真

积极,表现出色的两名个大进行奖局(控烟先进工作者

奖),各奖励500元,对在各项检查中从未发生违反控

烟规章制度,表现突出的3个科室进行奖励(科室控烟

奖),各奖励500元,对5名成功戒烟的本院职工进行

奖励(个人成功戒烟奖),各奖励20元

8、其他特殊情况,由医院控烟领导小组研究决定

9、本奖惩规定经院务会研究后于2010年9月13日起执

行

大庆市中医医院

附3:

医院禁烟考评奖惩标准

| 控制标准 | 评价标准 | 评价次数 | 评价部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内场所无人员吸烟 25分 | 发现1人 扣1分 | 每月1次 | 控烟办 |
| 室内场所无烟具烟蒂 25分 | 发现1个 扣0.5分 |  |  |
| 禁烟标识醒目无缺失 20分 | 发现于处 扣0.5分 |  |  |
| 吸烟人员有劝阻指导 20分 | 发现1人 20分 |  |  |
| 设置禁烟监督巡查员10分 | 无监巡员、巡查员扣10分 |  |  |

附4:

无烟医院考核评估标准

| 评估标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、成立控烟领导组织,将无烟医院建设纳入医院发展规划 | 10 |  |
| 1.医院有控细领导小组,并职责明确 | 2 |  |
| 2.各部门有专人负责控烟工作,并职责明确 | 2 |  |
| 3.将控烟工作纳入医院的工作计划(包括资金保障) | 3 |  |
| 4因院领导班子成员不吸烟(3分,有1位成员吸烟扣1分,和完为止)3 | 3 |  |
| 二、建立健全控烟考评奖惩制度 | 5 |  |
| 1.有控烟考评奖惩制度 | 1 |  |
| 2.有控烟考评奖惩标准 | 2 |  |
| 3.有控烟考评奖惩记录 | 2 |  |
| 三、所属区域有明显的禁烟标识,室内完全禁烟 | 35 |  |
| 1.医院所属资信区最至少在入口处等候月,杂设坐、则所、电移楼梯等区 域内有明是的禁烟标识（12分，缺1处和2分,扣完为止） | 12 |  |
| 2.医院室内场所完全禁止喂烟(13分,每发现1个烟头扣工分,发现吸烟者无 人劝阻1次扣1分,扣完为止。如工作人员室内抽烟，发现1个扣2分) | 13 |  |
| 3.设置室外吸烟区(尽量远离密集人群和必经通道)(3分),有明显的引导 标识(2分) | 5 |  |
| 4.医院员工不得穿工作服在吸烟区吸烟(5分,发现1个扣5分) | 5 |  |
| 四、设有控烟直督员和流查员 | 10 |  |
| 1.医院内设有控烟蓝督员和遥查员 | 2 |  |
| 2.对控烟监督员和道查员进行相关培训,并有培训记录(3分),有定期监督 巡查记录(5分) | 8 |  |
| 五、开展多种形式的控烟宣传和教育 | 10 |  |
| 1．有固定的控烟宣传栏板(如院内网络、展板、宣传栏、标语等) | 3 |  |
| 2.有相关控烟传播材料(如院报、折页、健康处方等) | 4 |  |
| 3.有大众控烟宣传活动(如讲座、咨询等) | 3 |  |
| 六、明确规定全院职工负有劝阻吸烟的责任和义务 | 5 |  |
| 1.有对职工进行控烟知识相关培训(包括劝阻技巧等),并有培训等记录 | 2 |  |
| 2.有劝阻工作相关记录及相关制度 | 3 |  |
| 七、鼓励和帮助吸烟职工戒烟 | 5 |  |

| 1.掌握医院所有员工吸烟情况 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.对员工提供戒烟服务 | 3 |  |
| 八、所属区域内禁止销售烟草制品 | 5 |  |
| 1.医院内小卖部不出售烟草制品 | 5 |  |
| 九、医务人员掌握控烟知识、方法和技巧,对吸烟者至少提供简短的劝阻和戒 烟指导 | 10 |  |
| 1.医务人员了解吸烟的危害和戒烟的益处 | 4 |  |
| 2.相关科室的医生掌握戒烟方法和技巧 | 4 |  |
| 3相关科室的医生对门诊、住院病人中的吸烟者进行劝阻和戒烟指导并有记 | 2 |  |
| 十、医院在相应科室设戒烟医生和戒烟咨询电话 | 5 |  |
| 1.设有戒烟门诊或在相应科室设戒烟医生(2分),并有工作记录 (1分) | 3 |  |
| 2.设有戒烟咨询电话并有工作记录 | 2 |  |
| 总分 | 100 |  |

评分说明

1、上无相医院考核语估标准评分表花分为10分达标准为80分

2、第一至八项标准中有工项为中分,即视为不达标

附5:

201年度职工吸烟和戒烟摸底表

科室：_________   调查员:________     调查时间:_________

| 姓名 | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸烟 | 戒烟 | 吸烟 | 戒烟 | 吸烟 | 戒烟 | 吸烟 | 戒烟 |  |

附6：

创建无烟医院控烟监督员检查记录表

监督日期:_____年____月____日          监督员:__________

| 项日 科 室 | 包干区 无人员吸烟 | 包干区 无烟具烟蒂 | 禁烟标识 醒目无缺失 | 对吸烟人员有劝阻指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |